## 桥梁劳务分包
G320沪瑞线弋阳朱坑至圭峰段公路改建工程潭石特大桥钢便桥工程工程量清单
细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要工作内容 | 计量规则 | 备注
1 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 27952 | 27952 | 作业人员安全帽、反光衣、人身保险费，施工现场安全围挡、安全标识标牌、安全锥等安全设施设置、维护及转场，洒水降尘，安全锥、限速牌、导向牌、警示牌、爆闪灯按甲方要求购置，施工路段交通指挥、疏导（乙方（乙方每个施工点（每天24小时）必须配备至少1名以上安全员及交通维护员以及一辆安全巡查专用车）等与安全有关的工作内容。 | 本项是在本劳务分包工程量清单各细目综合单价中已包含安全经费的基础上综合考虑再增设的费用。本细目按计量进度支付，各项安全警示标志、导向牌等安全设施到位满足开工条件后计量支付0.3；其后每次计量支付0.3用于安全设施维修、补缺及安全人员等费用，累计计量支付至0.9，乙方全部完工退场后计量支付至1.0。如乙方不配合，不服从业主、监理或甲方管理人员指挥，甲方将另外组织人员实施，费用甲方直接从乙方的安全生产费中扣除，不足部分则从乙方计量款中扣除。除施工区间公里桩、公告牌、限高架由甲方提供外，其余所有人工、材料、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施及甲方提供的安全设施的安装、维修等）等均由乙方提供及实施（围挡随施工点搬迁的费用、施工点导向警示牌、LED灯、爆闪灯、标志标牌、安全锥、基坑围挡、人身保险费、洒水车等），费用已含在综合单价中，不另行计量。施工过程中甲方仅只提供公里桩、公告牌、限高架，乙方应对甲方提供的安全设施进行维护、维修，如损耗过大超过10％，则超过的10％的部份由乙方承担费用，甲方将从乙方的计量款中扣除。
2 | 钢便桥安拆 | m2 | 1584 | 1176.45 | 1863497 | 甲方负责：提供场地 乙方负责：提供钢便桥搭设所需钢材（如钢管、工字钢、321贝雷片）、机械（如履带吊）、设备（如振动锤）、小型机具（如电焊机）等；钢材运输及进场卸车；钢管桩焊接、振打；钢管桩放样；工字钢吊装；贝雷片拼装；桥面钢板铺设、焊接；桥面护栏安装；护栏喷涂红白警示标志；便桥整体喷涂统一颜色油漆（颜色以业主指定为准）等所有与钢便桥搭设有关的工作内容并负责招标人使用期限内日常维修、缺陷修复等保修工作。 | 依据图纸所示并经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以平方为单位计量；除工作内容由甲方负责实施的费用由甲方承担外，其余所有人工、材料（含工字钢、321贝雷片、钢销、花架、钢管、吊装钢材、钢板、电焊耗材、油漆等）、设备（含振动锤、履带吊、电焊机、切割机及施工用电设施等）、安全防护设施等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。 使用期限：以钢便桥全部安装完毕，现场验收合格并移交招标人使用之日起开始计算，以招标人通知投标人进场拆除钢便桥之日截止（本项目钢便桥单价是按计划使用期18个月计算。实际使用期限大于或小于18个月时，对大于或小于计划使用期的增加或减少的月数钢便桥按照49.16元/（m2*月）增加或减少费用。实际使用期未满1个月按1个月计算)。
合计： |  |  |  |  | 1891449
备注：本次招标项目要求施工队必须配备足够的现场技术人员；乙方在施工过程中必须满足当地的水保、环保要求，配备相应的环保设施；各施工队在中标进场前必须提供对劳务及工作人员进行投保，投保险种：无记名，人身意外伤害险，保险额伤亡险不低60万元，伤害险不低于10万元。机动车辆要求必须投保强制性保险和第三责任险（100万元以上）。
上述因素所产生的费用包含在综合单价内。
1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”，发票税率为“9%”，开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担).
2、上述项目单价已充分考虑本项目的施工特点（如机械使用低、二次装运、可能会出现的窝工和误工等费用），因此在项目实施中不考虑任何原因的费用和工期索赔。
3、乙方在施工过程中应充分了解当地水系，负责及时满足当地村民灌溉、排水排洪所需。